{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1重点项目"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1重点项目","index":0,"n_rows":163,"n_cols":13,"rows_kept":163,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,12],[2,10,2,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["阳江市2020年重点建设项目计划表"]
[{"$nulls":10},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设  性质","建设内容及规模","建设起止年限","总投资","至2019年底累计完成投资","2020年计划投资","开工\n时间","计划投产     时间","2020年主要工程建设内容","责任单位","备注"]
[null,"合计132项",{"$nulls":3},{"v":23643557.4,"d":"23643557"},{"v":6577865.715999999,"d":"6577866"},{"v":3298221.75,"d":"3298222"}]
["一","基础设施工程（共52项）",{"$nulls":3},{"v":14363290.15,"d":"14363290"},{"v":3118646.53,"d":"3118647"},{"v":2097267.75,"d":"2097268"}]
["（一）","公路工程（13项）",{"$nulls":3},{"v":2714897.76,"d":"2714898"},933381,574255]
[null,"投产项目（3项）"]
[1,"中山至阳春高速公路开平至阳春段","投产","高速公路41公里","2017-2020",663792,355767,265000,"2017年11月","2020年12月","路基、桥涵、隧道","市交通运输局"]
[2,"怀集至阳江高速公路海陵岛大桥","投产","高速公路9.232公里","2016-2020",97500,85500,12000,"2016年10月","2020年12月","路面、交安、机电","市交通运输局"]
[3,"国道G325线阳江市北惯至白沙段改线工程","投产","一级公路26.5公里","2017-2020",91755,75000,16755,"2017年7月","2020年10月","桥梁、路面","市公路局"]
[null,"续建项目（8项）"]
[4,"沈海高速公路开阳扩建工程阳江段","续建","高速公路48.5公里","2017-2021",432578,186363,36500,"2017年12月","2021年12月","路基、桥涵","市交通运输局"]
[5,"沈海高速阳江至茂名段改扩建工程（阳江段）","续建","高速公路54公里","2018-2021",561000,124216,65000,"2018年11月","2021年12月","路基、桥涵","市交通运输局"]
[6,"省道S540线平冈至阳江港段改建工程","续建","一级公路8.4公里","2019-2021",31700,23000,10000,"2019年5月","2021年5月","路基、桥涵","市交通运输局"]
[7,"国道G234线双捷桥至海陵大堤段扩建工程","续建","一级公路33公里","2019-2021",67967,5610,20000,"2019年12月","2021年12月","征地拆迁、路基、桥涵","市交通运输局"]
[8,"广东滨海旅游公路阳江山外东至海陵大堤段（金平公路二期）","续建","一级公路11.2公里","2018-2022",145000,16443,40000,"2018年12月","2022年12月","路基、桥涵","市交通运输局"]
[9,"广东滨海旅游公路阳江海陵大堤至溪头段（含阳江港大桥）","续建","一级公路25公里","2018-2022",337000,20002,50000,"2018年12月","2022年12月","路基、桥涵","市交通运输局"]
[10,"省道S540线阳江雅韶至白沙段扩建工程","续建","一级公路17.8公里","2018-2021",136665,40420,30000,"2018-12-28","2021-12-01","路基、桥涵","市交通运输局"]
[11,"省道S278线阳西塘口至织篢段改建工程","续建","一级公路6.315公里","2019-2021",{"v":31749.76,"d":"31750"},1060,8000,"2019-10-01","2021-12-01","路基、路面、桥涵","阳西县政府"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[12,"阳江港疏港公路","新开工","一级公路全长8.2公里","2020-2021",42270,null,3000,"2020-10-01","2021-10-01","路基、桥涵","市交通投资\n集团"]
[13,"国道G325线阳江市江城坪郊至轮水段改建工程","新开工","新改建一级公路24.9公里","2020-2022",75921,null,18000,"2020-10-01","2022-10-01","路基、桥涵","市公路局"]
["（二）","铁路工程（1项）",{"$nulls":3},2200000,0,62000]
[null,"续建项目（1项）"]
[14,"广州至湛江高速铁路（阳江段）","续建","正线长度111.774公里","2019-2024",2200000,null,62000,"2019-09-01","2024-12-01","路基、桥梁、隧道","广湛高铁阳江段建设指挥部办公室"]
["（三）","港航工程（11项）",{"$nulls":3},748019,262737,191800]
[null,"投产项目（2项）"]
[15,"闸坡渔港建设项目","投产","建设高桩码头、重力码头、南北防波堤扩建、港池及航道疏浚、护岸改造、洲仔峡改堤建桥以及水产品管理中心等配套设施及配套环港路","2016-2020",25849,18201,6800,"2016-11-01","2020-06-01","土建、配套设施","海陵试验区管委会"]
[16,"阳江港海陵湾港区吉树作业区4#泊位项目扩改建对外开放设施","投产","按国际标准扩改建1.5万吨级通用开放码头，改造分区功能设施；建设半自动化传送设施及堆垛功能\n区、内外贸集运系统、监控设施、海事、出入境边防、检验检疫等前置功能用房及购买设备等","2019-2020",5000,2000,3000,"2019-09-01","2020-12-01","土建及配套设施、设备购置","市商务局"]
[null,"续建项目（6项）"]
[17,"阳江港进港航道改造项目","续建","10万吨级航道总长19.924公里","2018-2021",105600,43500,60000,"2018-12-01","2021-06-01","航道疏浚","市交通运输局"]
[18,"阳江港13#、14#码头","续建","建设5万吨级多用途泊位2个，以装卸件杂货和集装箱为主，占用岸线521米","2013-2021",84173,60000,24000,"2013年11月","2021年3月","陆域加固、堆场、码头、设备安装","市交通投资\n集团"]
[19,"阳江港海陵湾港区吉树作业区#J3-J6泊位工程","续建","建设4个3千吨级多用途码头泊\n位、冷库、制冰厂、交易市场","2018-2021",123000,80000,10000,"2018-04-01","2021-06-01","陆域工程、冷库、制冰厂等设施","市交通投资\n集团"]
[20,"阳江港海陵湾港区#18通用泊位项目","续建","建设1座10万吨级通用泊位及相关中转配套设施","2018-2021",81000,42851,10000,"2018-08-01","2021-12-01","码头胸墙、陆域工程建设","市交通投资\n集团"]
[21,"阳江港海陵湾港区吉树作业区#J7多用途码头工程","续建","建设1个3000吨级多用途码头","2018-2021",38000,15650,5000,"2018-12-01","2021-12-01","陆域工程、沉箱预制及水下安装","阳江高新区管委会"]
[22,"阳江港22#码头泊位建设工程","续建","建设1座17.5万立方米LNG船接卸码头；1座工作船泊位，按2000吨级杂货船设计","2019-2023",120000,535,3000,"2019-08-01","2023-12-01","基槽开挖、沉箱预制","阳江高新区管委会"]
[null,"新开工项目（3项）"]
[23,"阳江港吉树作业区#J13~#J14泊位码头工程","新开工","拟建设3000吨级多用途泊位2个，其中J13#为海缆及件杂货泊位，占用岸线278米","2020-2022",45188,null,32000,"2020-08-01","2022-08-01","陆域形成、水工结构施工","市交通投资\n集团"]
[24,"阳江港吉树作业区#J15~#J16泊位码头工程","新开工","拟建设3000吨级风电设备专用泊位1个及3000吨级多用途泊位1个，占用岸线229米","2020- 2022",68956,null,35000,"2020-08-01","2022-08-01","陆域形成、水工结构施工","市交通投资\n集团"]
[25,"广东省阳江市江城区对岸一级渔港建设项目","新开工","水工工程包括重力式码头、桥梁、港池航道疏浚、护坡、引堤等；陆域配套设施包括陆域回填、道路、办公管理楼及配套用房、市政配套区地面硬化等","2020-2022",51253,null,3000,"2020-10-01","2022-10-01","港池航道疏浚","江城区政府"]
["（四）","能源保障工程（15项）",{"$nulls":3},8151899,1853656,1111600]
[null,"续建项目（8项）"]
[26,"阳江抽水蓄能电站","续建","规划总装机规模240万千瓦，分\n近、远两期建设，近期建设规模120万千瓦","2015-2023",762738,259809,101500,"2015-01-01","2023-12-01","上下水库工程，厂房及水道系统工程","阳春市政府"]
[27,"阳江市调峰储气库","续建","2座容量16万立方米（年设计处理能力约为200万吨/年）LNG储气库及相关配套设施","2018-2023",280000,20574,20000,"2018-01-01","2023-12-01","护岸工程、陆域形成工程","阳江高新区管委会"]
[28,"中广核阳江南鹏岛海上风电项目","续建","风力发电机组40万千瓦","2018-2021",700000,230537,250000,"2018-05-01","2021-12-01","基础施工、风机安装、海缆铺设","阳东区政府"]
[29,"中节能阳江南鹏岛海上风电项目","续建","风力发电机组30万千瓦","2018-2021",578210,177916,150000,"2018-07-01","2021-12-01","基础施工、风机安装、海缆铺设","阳东区政府"]
[30,"三峡新能源阳西沙扒一期海上风电项目","续建","风力发电机组30万千瓦","2017-2021",541982,260915,200000,"2017-11-01","2021-12-01","基础施工、风机安装、海缆铺设","阳西县政府"]
[31,"粤电阳江沙扒海上风电项目","续建","风力发电机组30万千瓦","2017-2021",599971,56090,50000,"2017年10月","2021年8月","基础施工、风机安装、海缆铺设","阳西县政府"]
[32,"阳西电厂二期5-6号机组及配套码头项目","续建","建设2台装机容量124万千瓦机组及配套码头","2014-2021",903635,807476,26000,"2014-10-01","2021-12-01","码头基槽、基床、沉箱安装及回填","阳西县政府"]
[33,"粤西天然气主干管网阳江-江门干线项目阳江段","续建","建设天然气管线160公里，新建站场3座（阳江分输站、恩平分输\n站、台山分输站），阀室10座（包含双水阀室改扩建）","2018-2021",103190,40339,19500,"2018-12-25","2021-12-30","铺设管道、阀室站场建设","广东省天然气管网有限公司"]
[null,"新开工项目（7项）"]
[34,"三峡新能源阳西沙扒二期海上风电项目","新开工","风力发电机组40万千瓦","2020-2021",761840,null,100000,"2020-03-01","2021-12-01","基础施工、风机安装、海缆铺设","阳西县政府"]
[35,"三峡广东阳江阳西沙扒\n三、四、五期海上风电场项目","新开工","风力发电机组100万千瓦","2020-2021",1912510,null,28000,"2020-06-01","2021-12-01","基础施工、风机安装、海缆铺设","阳西县政府"]
[36,"明阳阳江沙扒科研示范项目","新开工","风力发电机组30万千瓦","2020-2021",585805,null,20000,"2020-03-01","2021年12月","基础施工、风机安装、海缆铺设","阳西县政府"]
[37,"粤电织篢农场三期光伏复合项目","新开工","光伏发电容量20万千瓦","2020-2021",140000,null,25000,"2020-05-01","2021-03-21","土建、设备安装","阳西县政府"]
[38,"阳春新钢铁余热资源综合利用发电项目","新开工","新建1套1×475t/h超高温亚临界再热煤气锅炉+1×150MW凝汽式汽轮机+1×150MW发电机组","2020-2021",46000,null,24000,"2020-06-01","2021-09-01","桩基、土建施工、设备订货","阳春市政府"]
[39,"粤西天然气主干管网茂名-阳江干线项目阳江段","新开工","新建管线74公里","2020-2022",148018,null,9600,"2020-05-01","2022-01-31","铺设管道、阀室站场建设","广东省天然气管网有限公司"]
[40,"阳江500千伏、220千伏、110千伏及以下配网工程","新开工","建设500千伏电网线路、220千伏电网线路、110千伏电网线路","2020-2020",88000,null,88000,"2020-01-01","2020-12-31","输变电工程及配网工程","阳江供电局"]
["（五）","城建等基础设施工程（12项）",{"$nulls":3},{"v":548474.39,"d":"548474"},{"v":68872.53,"d":"68873"},{"v":157612.75,"d":"157613"}]
[null,"投产项目（1项）"]
[41,"阳春市村村通自来水二期工程PPP项目","投产","规划供水范围覆盖89个行政村，受益人口26万人，铺设供水管网246.27公里，供水规模51577立方米/每天","2018-2020",{"v":11112.45,"d":"11112"},2853,{"v":8259.45,"d":"8259"},"2018-09-01","2020-12-01","扩建水厂，新建引水陂头、清水池，铺设输水管道","阳春市政府"]
[null,"续建项目（3项）"]
[42,"市政基础设施建设项目","续建","包括市区沿江路改造、漠阳江东河大桥和西河大桥、G325国道改线城区段市政配套、共青湖沿山路、振兴路（第一标段）、阳江森林公园、市区儿童公园、振兴路下穿隧道和高速出入口道路及景观改造工程、三江岛滨江公园等12个项目","2018-2021",109516,{"v":25819.53,"d":"25820"},30000,"2018-08-01","2021年12月","道路、排水、园\n建、绿化、路灯、交通设施等基础设施建设","市城管综合执法局"]
[43,"市政基础设施及污水处理设施PPP项目","续建","中洲大道扩建改造工程（雅白线-潭塘）等十条市政道路PPP项目；老城区截污及排水管网改造工程、城北片区截污及排水管网改造工程等五个工程PPP项目；三江岛中洲岛污水厂污水处理设施、城北污水厂、城南污水厂二期扩建及提标改造项目","2018-2021",{"v":238921.64,"d":"238922"},40000,60000,"2018-08-01","2021年12月","道路、人行道、排水、绿化、路灯、交通设施、供水管道及配套工程等","市城管综合执法局"]
[44,"阳西县整县推进镇村污水处理设施建设项目","续建","新建污水处理厂0.885万吨/天，镇村新建521座农村小型污水处理设施及配套管网","2019-2021",45175,200,10000,"2019-10-01","2021-04-01","污水处理厂、污水配套管网、部分农村小型污水设施","阳西县政府"]
[null,"新开工项目（8项）"]
[45,"阳春市田螺埒雨污分流污水管网工程","新开工","田螺埒河道两岸以及河道两边周边地块雨污分流整治，新建污水管网","2020-2020",{"v":6267.3,"d":"6267"},null,{"v":6267.3,"d":"6267"},"2020-04-01","2020-12-01","河道整治，污水管网建设","阳春市政府"]
[46,"阳春市岗美、合水、春\n湾、马水和潭水等五个镇生活污水处理厂配套管网工程（第二期）","新开工","岗美、合水、春湾、马水和潭水等五个镇接入镇区污水处理厂截污引入一期主管网建设","2020-2022",9600,null,3000,"2020-08-01","2022-12-01","将污水引入一期主管网","阳春市政府"]
[47,"阳春市农村公路建设项目","新开工","农村公路硬底化建设577公里","2020-2022",34620,null,10386,"2020-07-01","2022-10-01","农村公路等外路及砂土路等公路硬底化建设","阳春市政府"]
[48,"阳西县引陂供水工程项目","新开工","新建新墟水厂，规模3万m³/d；取水泵站及取水泵站至新墟水厂原水输送管，管径DN600，长度约7.3公里；输配水管道约42.4公里","2020-2021",22411,null,8000,"2020-01-20","2021-12-01","水厂、管道工程","阳西县政府"]
[49,"阳西县新墟镇产业园污水处理厂（一期）及配套管网建设工程","新开工","处理规模约为3000m³/d的污水处理厂；配套管网沿现有市政道路及新墟产业园规划道路布设，建设长度约8763米","2020-2021",4208,null,3000,"2020-07-01","2021-01-01","建设污水处理厂及配套管网","阳西县政府"]
[50,"海陵岛排污工程","新开工","铺设排污管网工程","2020-2021",4200,null,3100,"2020-08-01","2021-05-01","铺设排污管网工程","海陵试验区管委会"]
[51,"闸坡美丽渔港建设项目","新开工","环境治理、港区美化、构建渔港观光走廊、文化传承和创新、建设智慧渔港","2020-2021",13000,null,3000,"2020-10-01","2021-12-01","环境治理、港区美化","海陵试验区管委会"]
[52,"滨海新区市政基础设施建设项目","新开工","沙格路、横二路、城南新区城市支路、站前东路和城南公租房周边道路等道路建设","2020-2022",49443,null,12600,"2020-06-01","2022-01-01","路基、排水排污工程、桥梁工程","阳江滨海新区管委会"]
["二","产业工程（57项）",{"$nulls":3},{"v":8375165.57,"d":"8375166"},3057681,1002480]
[null,"投产项目（19项）"]
[53,"江城景田纯净水项目","投产","占地面积8万平米，厂房安装三条纯净水生产线，设计年产80万吨饮用纯净水","2018-2020",30000,20850,10000,"2018-10-01","2020-06-01","厂房、配套用房","江城区政府"]
[54,"江城苏航现代农业产业园项目","投产","规划用地约5000亩，建设蔬菜高档大棚2000亩，绿萝种植大棚3000亩","2018-2020",40000,31200,13000,"2018-01-01","2020-11-01","高档和普通大棚","江城区政府"]
[55,"广东省粤钢新材料科技公司建设项目","投产","占地面积40000平方米，建设厂\n房、办公楼，主要产品为紧固件","2019-2020",20000,14300,7000,"2019-04-02","2020-12-02","厂房、设备安装","阳东区政府"]
[56,"广东夏普特科技有限公司建设项目","投产","占地面积102783.8平方米，建设厂房、办公楼，主要产品为烤炉","2019-2020",22000,2000,20000,"2019-10-11","2020-11-12","厂房、设备安装","阳东区政府"]
[57,"广东欣科兴五金制品有限公司建设项目","投产","占地面积22181.6平方米，建设厂\n房、办公楼，主要产品为紧固件","2019-2020",12000,2000,10000,"2019-09-11","2020-09-12","厂房、设备安装","阳东区政府"]
[58,"阳江市冠溢五金制品有限公司建设项目","投产","占地面积13333平方米，建设厂\n房、办公楼，主要产品为紧固件","2019-2020",12000,850,10000,"2019-07-11","2020-11-12","厂房、设备安装","阳东区政府"]
[59,"阳江市宇超金属制品厂建设项目","投产","占地面积13332.3平方米，建设厂\n房、办公楼，主要产品为紧固件","2019-2020",10000,500,9000,"2019-10-01","2020-10-01","厂房、设备安装","阳东区政府"]
[60,"阳江市泰源锋五金制品有限公司建设项目","投产","占地面积13209.7平方米，建设厂房、办公楼，主要产品为紧固件","2019-2020",10000,1000,9000,"2019-10-01","2020-11-01","厂房、设备安装","阳东区政府"]
[61,"阳江市龙泉威五金制品有限公司建设项目","投产","占地面积13146.5平方米，建设厂房、办公楼，主要产品为紧固件","2019-2020",10500,2500,8000,"2019-08-01","2020-11-01","厂房、设备安装","阳东区政府"]
[62,"阳春产业转移工业园标准厂房及孵化中心项目","投产","规划用地面积32113.76平方米，总建筑面积47300平方米","2018-2020",14980,8620,6980,"2018-12-01","2020-08-01","土建及安装、装修","阳春市政府"]
[63,"阳春市当亮光科有限公司智能LED灯生产项目","投产","建筑面积22000平方米，建设厂\n房、配套办公楼及宿舍楼，年产LED节能平板灯100万套，其他智能灯具100万套","2019-2020",15000,1000,14000,"2019-09-11","2020-12-12","厂房、办公楼、宿舍楼","阳春市政府"]
[64,"阳春市豪企照明电器有限公司电器生产项目","投产","建筑面积12000平方米，建设厂\n房、配套办公楼及宿舍楼，年产LED家居吸顶灯150万灯盏，LED灯管支架200万支","2019-2020",12000,800,11200,"2019-10-11","2020-12-12","厂房、办公楼、宿舍楼","阳春市政府"]
[65,"阳春市宏新盛电子有限公司LED灯具生产项目","投产","占地面积13734.09平方米，总建筑面积13486.07平方米，建设厂房、研发中心","2019-2020",13000,500,12500,"2019-10-11","2020-09-12","厂房、研发中心","阳春市政府"]
[66,"阳春海创环保科技有限责任公司工业固废资源化利用项目","投产","利用水泥窑协同处置10万吨工业固废","2019-2020",10500,5500,5000,"2019-08-11","2020-06-12","固废处理系统","阳春市政府"]
[67,"阳春市华邦电器有限公司LED灯饰配件生产项目","投产","规划厂房建筑面积10000平方米，工业配套办公楼及工业配套宿舍楼1000平方米，年产LED五金配件1000万套，LED塑料10000万套","2019-2020",11000,400,10600,"2019-12-30","2020-12-12","厂房、办公楼、宿舍楼","阳春市政府"]
[68,"阳春恒康源健康养生食品生产项目","投产","建筑面积14500平方米，占地面积12607.31平方米，建设生产厂房、成品仓库、办公研发楼、宿舍楼","2019-2020",11000,500,10500,"2019-12-30","2020-12-12","厂房、仓库、办公研发楼、宿舍","阳春市政府"]
[69,"阳春市杰亿包装材料有限公司纸箱制品生产项目","投产","规划用地面积13659.04平方米，总建筑面积15000平方米，建设厂\n房、工业配套办公楼及宿舍楼","2019-2020",12000,800,11200,"2019-09-30","2020-12-12","厂房、仓库、办公研发楼、宿舍","阳春市政府"]
[70,"金风阳江风电产业基地项目一期","投产","建设大型风力发电机组机舱叶轮总装厂，轻钢结构厂房及配套生产设施，一期厂房设计能力为年产 100 台套（60 万 KW/年）","2019-2020",18000,10000,8000,"2019-07-02","2020-12-01","厂房、办公楼、宿舍","阳江高新区管委会"]
[71,"阳江英普奇点五金制造有限公司道具模特建设项目","投产","规划用地面积32亩，设计、生产仿真模特与道具","2019-2020",11000,6700,5000,"2019-04-02","2020-12-02","厂房、办公楼、宿舍","阳江高新区管委会"]
[null,"续建项目（23项）"]
[72,"张小泉阳江刀剪智能制造中心项目（江城）","续建","占地面积约86000平方米，建设生产车间、仓库、研发中心、检测中心、综合办公楼及配套宿舍，安装生产设备","2019-2021",32000,6010,18000,"2019-09-01","2021-09-01","厂房、设备安装","江城区政府"]
[73,"江城广物汽车城项目","续建","总建筑面积10081平方米，包括4S店、综合展厅、汽配市场、二手\n车市场、研发中、新能源汽车中心2、汽车主题酒店等","2019-2021",40000,8200,12000,"2019-08-01","2021-12-01","土建、配套设施","江城区政府"]
[74,"江城银岭科技产业园基础设施建设三期项目(二期)","续建","新建7条道路总长4537米，主要包括道路工程、排水工程、给水工\n程、交通工程（标线及指示牌安装）、绿化工程、照明工程（变压器）等工程","2019-2021",10757,3500,4000,"2019-03-01","2021-06-01","土建及配套设施","江城区政府"]
[75,"阳江星港汇（三期）","续建","城市综合体40万平方米，建设商业中心及住宅建筑","2018-2022",130000,117100,17000,"2018-12-01","2022-12-31","土建、配套设施","阳东区政府"]
[76,"广东厨邦食品有限公司食品生产项目（阳西）","续建","项目占地951.47亩，年产100万吨系列调味品","2012-2021",150000,116246,5000,"2012-09-01","2021-06-01","三期制成品工程","阳西县政府"]
[77,"阳西美味鲜食品有限公司食品生产项目","续建","建筑面积201197平方米，建设黄酒储罐区、醋车间、食用油车间、料酒车间、化学品库、锅炉房、公用工程间、成品仓、研发楼、预留车间等","2017-2022",162533,29532,6000,"2017-09-01","2022-01-01","厂房、设备安装","阳西县政府"]
[78,"阳西功成塑料生产项目","续建","占地95.8亩，主要为园区食品企业提供产业配套","2019-2021",21500,3100,15000,"2019-07-11","2021-05-12","厂房、综合楼","阳西县政府"]
[79,"阳西喜悦食品项目","续建","占地31.5亩，建设厂房、仓库、研发实验室、办公室，主要生产果\n冻、糖果、饮料、龟苓膏等食品","2019-2021",22000,1000,15000,"2019-10-11","2021-06-12","厂房、设备安装","阳西县政府"]
[80,"阳西县广味源调味品生产项目","续建","计划用地181亩，建设厂房，仓\n库、办公楼、发酵区等","2019-2025",60000,3379,6500,"2019-12-10","2025-12-01","厂房、设备安装","阳西县政府"]
[81,"珠海（阳江）产业转移工业园","续建","规划用地面积21.8平方公里，规划有福冈、临港和平东等三片区，建设园内基础设施","2006-2022",647700,412754,20000,"2006-01-11","2022-12-12","道路、厂房、排\n水、绿化、交通等基础设施建设","阳江高新区管委会"]
[82,"龙马集团阳江高端装备制造基地项目（高新区）","续建","建设厂房、办公楼及生活区，生产铸铁、铸钢、起重器、压力容器、风电塔架、港口机械、汽车零部件，年产超百万吨","2018-2022",1000000,71500,125000,"2018-12-01","2022-12-01","厂房、职工公寓、办公楼等","阳江高新区管委会"]
[83,"江苏中车电机广东阳江海上风电基地项目（一期）","续建","建设生产厂房，建成年产150台6.0兆瓦半直驱永磁风力发电机定子和套装生产线","2019-2021",40000,12200,5000,"2019-01-01","2021-12-01","钢结构厂房、办公楼、宿舍","阳江高新区管委会"]
[84,"广东强力新材料科技10万吨铝板带、2万吨复合材料项目","续建","项目分两期建设，一期建设5万吨铝板带生产线；二期建设5万吨铝板带及2万吨复合材料生产线","2019-2021",100000,10000,20000,"2019-06-01","2021-12-01","厂房、设备安装","阳江高新区管委会"]
[85,"阳江宏旺年产50万吨精密不锈钢冷轧板带项目","续建","建设两机架连轧连退联合机组，年产1.15㎜至3.0㎜厚不锈钢板带50万吨/年，建设二十辊轧机连续退火酸洗线机组生产0.25㎜至2.0㎜厚不锈钢板带30万吨/年","2019-2021",110000,10000,30000,"2019-10-01","2021-06-01","厂房、办公楼、宿舍","阳江高新区管委会"]
[86,"永贤科技（联昌）不锈钢深加工产业园项目","续建","占地7.8万平方，建筑面积3.5万平方米；一期建设14条不锈钢精加工生产线，设计产能18万吨/年；二期建设9条不锈钢精加工生产线，设计产能12万吨/年","2019-2021",43290,6700,15000,"2019-10-01","2021-08-01","一期14条不锈钢精加工生产线","阳江高新区管委会"]
[87,"鉴衡风电装备检测认证与技术创新基地","续建","规划用地74000平方米，建筑面积25000平方米，项目分两期完成，一期建设整机实验室、全尺寸叶片实验室和在役机组检验实验室；二期建设部件装备实验室以及风电装备认证中心","2019-2021",35000,4000,15000,"2019-09-01","2021-06-01","基础、土建","阳江高新区管委会"]
[88,"维达年产19万吨高档生活用纸第二阶段","续建","总规划用地40000平方米，建设造纸车间、打浆车间、水处理区","2019-2021",60000,3000,30000,"2019-12-20","2021-12-12","厂房、设备安装","阳江高新区管委会"]
[89,"阳江恒大御景湾","续建","项目用地面积1198131平方米，建设酒店、住宅等旅游综合服务设施和公用配套设施","2012-2022",600000,316983,50000,"2012-12-01","2022-12-01","土建、装修","海陵试验区管委会"]
[90,"敏捷·黄金海岸","续建","总占地面积200万平方米，建设旅游度假设施、喜来登酒店、公寓等旅游设施","2012-2025",600000,524391,30000,"2012-12-01","2025-12-01","土建、装修","海陵试验区管委会"]
[91,"保利·顺峰北洛湾项目","续建","总建筑面积395458平方米，建设住宅、悦榕庄酒店、产权式酒店等旅游度假设施及公共服务设施","2015-2025",320542,196483,20000,"2015-12-01","2025-12-01","土建、装修","海陵试验区管委会"]
[92,"阳江保利海陵十里银滩综合开发项目","续建","总建筑面积100万平方米，建设住宅、公寓、五星级酒店等旅游度假设施及大型体育文化公园","2010-2021",600000,562563,10000,"2010-12-01","2021-12-01","土建、装修","海陵试验区管委会"]
[93,"万豪海陵湾一号","续建","建筑总面积约86万平方米，建设万豪酒店、万怡酒店、产权式酒店及高层公寓等旅游度假设施","2015-2023",300000,122000,20000,"2015-12-01","2023-12-01","土建、装修","海陵试验区管委会"]
[94,"阳江滨海中央商务区项目","续建","总建设用地面积1099亩，建设办公楼群、LOFT创意办公区、超高层甲级写字楼、高端商业综合体、商业区、品牌酒店或酒店式公寓、游艇会俱乐部及配套设施、高端住宅小区等","2018-2024",1410000,407020,100000,"2018-07-11","2024-07-12","土建、配套设施","阳江滨海新区管委会"]
[null,"新开工项目（15项）"]
[95,"国邦农业2万吨农海产品冷藏库及加工仓储冷链项目","新开工","用地面积57000平方米，建冷藏\n库、农海产品加工生产车间、配套综合楼，配建试验检测室、营销中心和仓储物流周转设施；购置管理系统；收购农产品种植场建设；建设口岸绿色通道设施","2020-2020",12000,null,12000,"2020-07-01","2020-12-01","土建及配套设施","市商务局"]
[96,"广东（阳江）万洋众创城项目（江城）","新开工","总用地面积约1835亩，建筑面积250万平方米，建设制造业聚集平台，包括制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、金融服\n务、智慧园区管理","2020-2023",1000000,null,70000,"2020-01-11","2023-01-12","厂房、设备安装","江城区政府"]
[97,"江城阳帆豆豉生产项目","新开工","占地面积约26000平方米，建筑面积27000平方米，主要建设豆豉生产车间、仓库及办公楼等相关配套设施，年产豆豉1.2万吨","2020-2020",10000,null,10000,"2020-02-11","2020-12-12","厂房、设备安装","江城区政府"]
[98,"江城太平洋房车配件制造项目","新开工","总占地面积2万平方米，建设厂\n房、综合楼、办公楼以及配套设施，主要生产房车车窗","2020-2021",15000,null,6000,"2020-07-11","2021-12-12","厂房、设备安装","江城区政府"]
[99,"江城区高峰五金塑料制品项目","新开工","该项目占地面积45000平方米，主要建设五金塑料制品生产车间、仓库及相关配套设施","2020-2022",20000,null,5000,"2020-07-01","2022-10-01","主体工程建设","江城区政府"]
[100,"江城区悦丰电力设备及五金制品项目","新开工","项目占地面积约34000平方米，建设电力设备、五金制品、混凝土构件等生产车间、仓库和相关配套设施，年产值约21000万元","2020-2021",11000,null,4000,"2020-08-01","2021-12-01","主体工程建设","江城区政府"]
[101,"江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目","新开工","总占地面积969878平方米，包括土地平整、市政附属排水工程、道路工程、雨污水管道工程、路灯工程、绿化工程等","2020-2022",33176,null,5000,"2020-02-11","2022-12-12","土地平整、排水、道路工程","江城区政府"]
[102,"中广核先进能源研究与创新中心","新开工","占地面积12万平方米，建筑面积13500平方米，建设科研实验厂房","2020-2022",88000,null,30000,"2020-07-11","2022-12-01","场平、土建、装修","阳东区政府"]
[103,"广东省正为新材料科技有限公司建设项目","新开工","占地面积28000平方米，建设厂\n房、办公楼，主要产品为紧固件","2020-2020",10000,null,10000,"2020-01-01","2020-11-01","厂房、设备安装","阳东区政府"]
[104,"阳春市宏峰电器有限公司照明电器生产项目","新开工","规划厂房建筑面积30000平方米，工业配套办公楼及宿舍楼6000平方米，建筑面积36000平方米","2020-2021",30000,null,18000,"2020-03-01","2021-09-13","厂房、办公楼、宿舍楼","阳春市政府"]
[105,"阳西御膳厨调味品生产项目","新开工","占地面积47.31亩，建设调味料生产车间","2020-2021",20000,null,10000,"2020-04-30","2021-08-13","厂房、设备安装","阳西县政府"]
[106,"阳西大泉山海生态旅游度假区项目","新开工","首期建设用地300亩，建设海丝之路文化、自然保护观光、康养旅\n居、乡村振兴项目","2020-2030",200000,null,10000,"2020-06-01","2030-05-01","土建、配套设施","阳西县政府"]
[107,"宁波东方海上电缆制造项目","新开工","建设海上风电装备制造及运维基地，主要建设海上电缆","2020-2022",100000,null,5000,"2020-09-01","2022-06-01","厂房、办公楼，设备","阳江高新区管委会"]
[108,"禾望海上风电变流器项目","新开工","建筑面积7118平方米，建设海上风电变流器与变桨产品生产车间、仓储库房和维护基地，建成年产值3MW以上海上风电变流器300台套和变桨产品300台套","2020-2021",10000,null,8000,"2020-01-01","2021-03-12","厂房、办公楼、宿舍楼","阳江高新区管委会"]
[109,"广东世纪青山镍业有限公司年产纯镍5万吨镍合金产业链技术改造项目","新开工","对原有两台60000KVA矿热炉进行升级改造，增加两台36000KVA矿热炉，增加熔炼车间、原料系统烟气除尘、脱硝、脱硫等设备","2020-2021",{"v":25687.57,"d":"25688"},null,20000,"2020-08-01","2021-12-12","矿热炉升级改造，两台矿热炉及设备","阳江高新区管委会"]
["三","民生工程（共23项）",{"$nulls":3},{"v":905101.6799999999,"d":"905102"},{"v":401538.186,"d":"401538"},198474]
[null,"投产项目（7项）"]
[110,"阳江市城北共青湖学校建设项目","投产","占地4.67万平方米，建筑面积2.9万平方米，九年一贯制学校48个教学班2220人（小学、初中）","2019-2020",{"v":15782.96,"d":"15783"},{"v":33.78,"d":"34"},15749,"2019年11月","2020-12-01","土建、配套设施","市教育局"]
[111,"城南新区第二小学建设项目","投产","规划占地3.46万平方米，建筑面积2.42万平方米，设置36个教学班，在校学生1620人","2019-2020",{"v":11690.23,"d":"11690"},{"v":1015.366,"d":"1015"},10675,"2019年4月","2020年9月","土建、配套设施","市教育局"]
[112,"阳江市城南中学建设项目（初中部）","投产","总占地面积5.701万平方米，建筑面积3.2万平方米，初级中学48个教学班，学生2400人","2019-2020",{"v":17506.49,"d":"17506"},{"v":6986.04,"d":"6986"},10520,"2019年8月","2020年9月","土建、配套设施","市教育局"]
[113,"阳江市城南中学建设项目扩建工程（高中部）","投产","原城南中学扩建高中部，用地面积36472平方米，新增高中学位2400个","2019-2020",19592,null,19592,"2019年12月","2020年12月","土建、配套设施","市教育局"]
[114,"阳东区人民医院住院综合楼","投产","建设住院综合楼，总建筑面积29700平方米","2018-2020",13000,5762,7238,"2018-09-01","2020-12-03","装修、设备购置","阳东区政府"]
[115,"阳东红丰镇中心小学","投产","学校占地25000平方米，建筑面积15000平方米，包括教学楼、综合楼、工作用房、学生饭堂、校园建设等","2019-2020",5946,699,5000,"2019-12-01","2020-09-01","土建、配套设施","阳东区政府"]
[116,"阳西县第三小学建设项目","投产","总建筑面积20485平方米，建设教学综合楼、教师工作用房、学生宿舍、食堂、体育活动室及室外运动场等附属配套设施，共48个班，2160个学位","2019-2020",8200,2024,5000,"2019-09-01","2020-08-01","土建、配套设施","阳西县政府"]
[null,"续建项目（4项）"]
[117,"阳江应用型本科院校一期工程","续建","建设用地500亩，新建校舍建筑6.9万平方米，改造现市三中校舍9.8万平方米和提升校园景观工程","2019-2021",80000,3600,37000,"2019年11月","2021年12月","土建、配套设施","市教育局"]
[118,"阳江市中医医院二期工程","续建","占地面积12373.49平方米，包括综合楼、住院楼、裙房、二层连廊、风雨连廊及垃圾站等","2018-2021",24500,7235,6000,"2018-12-01","2021-12-01","土建、配套设施","市卫生健康局"]
[119,"阳江市城南公共租赁住房建设项目一期工程","续建","总建筑面积3.3万平方米，建设1幢22层和2幢23层住宅楼共512套公租房和基础配套设施","2019-2021",9476,3183,4800,"2019年7月","2021年7月","基础、土建、装修","市住房城乡建设局"]
[120,"阳西县旧城区改造建设项目","续建","项目用地总面积2265亩，包括征地补偿及房屋拆迁安置工作，太平小学扩建工程及项目道路和桥梁工程建设和商业开发","2013-2024",500000,371000,20000,"2013年2月","2024年12月","土建、配套设施","阳西县政府"]
[null,"新开工项目（12项）"]
[121,"阳江市档案馆、党史馆、方志馆、博物馆、名人\n馆、规划馆及工人文化宫（七馆合一）项目","新开工","总用地面积22150平方米，总建筑面积35729平方米，包括综合展览馆及室外及配套工程","2020-2022",40622,null,7000,"2020年10月","2022年6月","前期、基础、土建","市档案馆、市总工会"]
[122,"广东省水下文化遗产保护中心","新开工","总用地面积约6万平方米，总建筑面积约2万平方米，主要建设文物展览区、业务研究区、学术交流\n区、文物库房区、业务管理区等","2020-2022",35000,null,8000,"2020年10月","2022年6月","设计、土建、配套设施","市文化广电旅游体育局"]
[123,"阳江市教师发展中心及学生宿舍楼","新开工","教师发展中心10层43米高、占地2350平方米、建筑面积13500平方米；学生宿舍楼14层50米高、占地2150平方米、建筑面积20600平方米","2020-2021",14100,null,4100,"2020年10月","2021年9月","土建、配套设施","阳江职业技术学院"]
[124,"阳江市城南新区第五小学","新开工","总占地面积3.6万平方米，建筑面积2.25万平方米，设置36个教学班，在校学生1620人","2020-2021",14439,null,6800,"2020年8月","2021年8月","土建、配套设施","市教育局"]
[125,"阳江市江城区人民医院新院建设一期工程","新开工","规划总占地面积约6万平方米，首期用地1.5万平方米，按三级乙等综合医院标准建设三幢8层，总建筑面积约5万平方米的门诊大楼和住院综合楼及配套设施等","2020-2022",30000,null,5000,"2020-10-01","2022-12-01","土建及配套设施","江城区政府"]
[126,"阳西县全域自然村集中供水工程","新开工","设计供水范围为614自然村，解决124087人饮水问题","2020-2021",8897,null,7000,"2020-07-01","2021-03-01","新建水厂、管道工程","阳西县政府"]
[127,"阳西县妇幼保健院二期建设项目","新开工","总用地面积为15041.19平方米，拟建设1幢11层住院大楼及其他附属设施，总建筑面积约20000平方米，设置床位200张","2020-2021",9600,null,4000,"2020-07-01","2021-12-01","主体工程","阳西县政府"]
[128,"阳西总医院公共卫生医院（阳西县溪头镇卫生院、阳西县第三人民医院）建设项目","新开工","规划总用地面积33333平方米，设置床位180张，总建筑面积16000平方米，主要建设3幢楼，包括综合楼、精神康复楼和感染楼","2020-2021",8500,null,4000,"2020-07-01","2021年12月","主体工程","阳西县政府"]
[129,"阳西县中等职业技术学校建设项目","新开工","占地面积约254亩，建筑面积30030平方米，建设教学楼、综合楼、实训楼、教师、学生宿舍、食堂及室外运动场等附属配套设施","2020-2021",8950,null,3000,"2020-09-01","2021年8月","主体工程建设","阳西县政府"]
[130,"阳西县教师发展中心建设项目","新开工","占地面积约55亩，建筑总面积20505平方米，建设教学楼、综合楼、行政楼、科学楼、宿舍楼及训练场等附属配套设施","2020-2021",8000,null,3000,"2020年9月","2021年8月","主体工程建设","阳西县政府"]
[131,"阳江高新区人民医院二期住院大楼项目","新开工","占地面积1200平方米，总建筑面积15600平方米，地上12层，地下停车场1层","2020-2022",8300,null,3000,"2020年9月","2022年6月","土建","阳江高新区管委会"]
[132,"海陵区人民医院（闸坡镇卫生院）附属配套设施工程","新开工","新建一幢三层、建筑面积约1900平方米的卫生院新门诊楼和一幢高4层、建筑面积约1400平方米的卫生院门诊服务站等","2020-2021",13000,null,2000,"2020年10月","2021年12月","土建及配套设施","海陵试验区管委会"]