{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["附件一","附件二"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件一","index":0,"n_rows":82,"n_cols":10,"rows_kept":82,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,2,8],[2,9,3,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["阳江市2012年重点建设项目计划表"]
[{"$nulls":8},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设性质","建设内容、规模","建设年限","总投资","至2011年累计完成投资","2012年",null,"备注"]
[{"$nulls":7},"计划投资","主要建设内容"]
[null,"总计（56项）",{"$nulls":3},14771800,3705070,1780000]
[null,"一、交通运输工程（共6项）"]
[null,"投产项目（1项）"]
[1,"西部沿海高速公路三山至阳江核电基地公路改造工程","投产","建设公路12.099公里","2011-2012",18800,3800,15000,"路基、路面建设","市属落户县（市、区）项目"]
[null,"续建项目（2项）"]
[2,"阳江至云浮高速公路罗定至阳春段","续建","高速公路56.8公里","2012-2014",403300,41700,40000,"路基、桥涵建设","市属落户县（市、区）项目"]
[3,"阳江港13#、14#码头泊位建设工程","续建","建设5万吨级通用码头泊位2个","2009-2013",86300,19000,5000,"水下沉箱安装等工程","县（市、区）项目"]
[null,"新开工项目（3项）"]
[4,"广东西部沿海铁路阳江段","新建","铁路90.22公里","2012-2016",803100,null,5000,"开展项目前期工作","市属落户县（市、区）项目"]
[5,"阳阳高速至S277线连接线工程","新建","建设公路4.572公里","2012-2013",10100,3100,5000,"路基、路面建设","市属落户县（市、区）项目"]
[6,"S113线阳春市黎湖至升平一级公路建设项目（含漠阳江五桥）","新建","一级公路10.8公里，漠阳江大桥（五桥）长470延米工程。","2011-2013",51000,1500,10000,"征地、路基、大桥下部工程","县（市、区）项目"]
[null,"二、能源保障工程 （共9项）"]
[null,"投产项目（1项）"]
[7,"华能阳江东平、新洲风电场项目","续建","装机规模99MW","2011-2012",95500,62000,30000,"风机安装、调试发电","市属落户县（市、区）项目"]
[null,"续建项目（3项）"]
[8,"阳江核电工程","续建","总装机6×100万千瓦容量核电机组","2008-2017",6950000,2442000,1060000,"1号机组：完成设备安装和系统冷态试验；2号机组：进行核岛和常规岛厂房内设备安装；3号机组：开始设备安装、完成安全壳穹顶吊装；4号机组：进行核岛和常规岛土建施工；5号机组：争取实现开工目标。","市属落户县（市、区）项目"]
[9,"阳江抽水蓄能电站项目","续建","总建设规模240万千瓦，首期建设规模120万千瓦，上下水库按总规模一次性建设","2007-2019",900000,46300,10000,"上下库连接公路开工、建管局永久营地建设、移民安置区建设","市属落户县（市、区）项目"]
[10,"阳西电厂3-4号机组扩建工程","续建","装机2×660MW","2011-2013",460000,93800,50000,"土建与安装","市属落户县（市、区）项目"]
[null,"新开工项目（5项）"]
[11,"华润阳西菩提山风电场项目","新建","总装机49.8MW","2012-2013",47000,null,10000,"安装25台风机","市属落户县（市、区）项目"]
[12,"大唐阳西白沙湾风电场项目","新建","总装机36MW","2012-2013",33000,200,10000,"2012年2月开工建设，2012年12月底第一批机组具备发电条件","市属落户县（市、区）项目"]
[13,"中航阳西蓝袍湾风电场项目","新建","总装机49.5MW","2012-2013",45000,2700,10000,"升压站、中控、吊装、场内线路","市属落户县（市、区）项目"]
[14,"阳春仙家垌风电场项目","新建","33台1500KW风电机组、1座110KV升压站、10公里集电线路、35公里进场及检修道路","2012-2013",44000,380,5000,"道路、升压站、机组吊装、送出线路","市属落户县（市、区）项目"]
[15,"500千伏阳江核电出线工程（阳江段）","新建","建设线路长度124公里","2011-2013",33400,200,8000,"开工建设","市属落户县（市、区）项目"]
[null,"三、现代产业工程（共25项）"]
[null,"投产项目（1项）"]
[16,"阳江市南海湾温泉大酒店","投产","占地66854平方米，建成度假公寓","2010-2012",21000,13000,5000,"酒店主体装修","县（市、区）项目"]
[null,"续建项目（18项）"]
[17,"阳江宝马利空调系统研发与生产基地项目","续建","汽车空调系统、汽车空调压缩机、汽车水箱、中央空调冷凝器及汽车暖风机、电风扇等6条生产线，建立空调系统综合性能试验室、模具加工中心等研发及生产平台","2009-2015",52000,15300,5000,"完成模具与装备中心大楼建设；完成综合大楼工程并投入使用","县（市、区）项目"]
[18,"华润水泥（阳春）项目","续建","建设二条5000t/d新型干法旋窑水泥生产线","2011-2015",160000,5190,25000,"完成一条5000t/d熟料新型干法旋窑水泥熟料生产线及配套的余热发电、矿山工程建设","市属落户县（市、区）项目"]
[19,"海螺水泥（阳春）项目","续建","建设一条5500t/d新型干法熟料生产线、一条12000t/d新型干法熟料生产线，水泥产能770万吨，配套建设一套27MW余热发电系统","2011-2015",251400,19000,40000,"项目一期及二期熟料生产线及配套余热发电、水泥磨建设，矿山相关工业设施建设，配套办公生活设施建设","县（市、区）项目"]
[20,"阳春国际温泉度假村项目","续建","占地总面积约4500亩，首期开发面积约2900亩，按国家五星级酒店和5A级景区标准规划设计,建设主题商务酒店区、度假区、主题公园区","2010-2013",120000,12800,10000,"全面开工建设五星级主题商务度假酒店和会议中心及温泉养生度假区与环境配套设施","县（市、区）项目"]
[21,"阳东华科国际家居生活广场","续建","占地面积31万平方米，建筑面积达50万平方米，建设大型家居建材专业市场、商场、仓储加工区等设施","2011-2015",150000,45000,30000,"在建工程土建安装竣工、内部装饰及市场招商运营；第二期工程土建安装竣工、内部装饰；仓储项目土建施工","县（市、区）项目"]
[22,"阳江（阳东）五金刀剪物流城","续建","占地面积20万平方米，建设物流城，面积48万平方米","2010-2015",160000,33000,10000,"建设物流城商业馆、28层高住宅区、百货超市及仓储工程","县（市、区）项目"]
[23,"保利海陵十里银滩综合开发项目","续建","五星级酒店，大型体育文化公园，度假公寓等","2010-2015",300000,133000,60000,"体育文化公园建设、酒店建设、部分高层住宅建设","县（市、区）项目"]
[24,"阳江市南湖国旅凤凰湖国际温泉度假村项目","续建","建设五星级酒店、康体保健中心、国际会议中心、温泉疗养院及相关旅游配套设施","2011-2015",200000,25000,10000,"五星级酒店、温泉及旅游相关配套设施建设","县（市、区）项目"]
[25,"低辐射镀膜（LOW-E）玻璃生产项目","续建","年产可钢化低辐射镀膜玻璃90万平方米,阳光控制玻璃50万平方米，中空低辐射镀膜玻璃60万平方米","2010-2013",30000,17100,8000,"厂房建设、生产线建设、设备安装","县（市、区）项目"]
[26,"高新区年产10万吨纯镍量镍合金项目","续建","建设8条33000kVA功率回转窑-电炉生产线，年产金属镍合金10万吨","2010-2012",270000,114700,60000,"配套加工项目建设","市属落户县（市、区）项目"]
[27,"广州（阳江）产业转移工业园","续建","主要进行工业、市政等土地开发及建设供水、供电、道路、排污、污水处理厂、绿化等基础设施","2006-2018",280000,129800,20000,"完善建设园区供水、供电、道路、排污、污水处理厂、绿化等基础设施","县（市、区）项目"]
[28,"中山火炬（阳西）产业转移工业园","续建","园区总体规划面积11000亩，首期开发4000亩，首批建成1500亩","2006-2015",800000,150900,10000,"园区厂房、道路基础设施等建设","县（市、区）项目"]
[29,"东莞长安（阳春）产业转移工业园","续建","规划面积10182亩，分三期建设，包括园区平整及其排水、供电、供气、排污、道路、绿化等基础设施","2007-2015",136600,75800,15000,"完善园区内道路、通水、通电、通信、污水管网等基础设施及土方工程建设","县（市、区）项目"]
[30,"广州（阳江）产业转移工业园银岭科技园区","续建","项目总占地面积2.6平方公里，主要完善园区内的道路、绿地、人防工程、管道等基础设施","2006-2012",42000,32000,10000,"进行平整土地及建设供水、供电、道路、排污、绿化等基础设施","县（市、区）项目"]
[31,"阳江核电科研后勤培训基地共青湖项目","续建","培训及办公楼、住宅楼","2011-2014",97700,10500,15000,"进行土石方与基坑工程、桩基础工程、地下室工程施工、争取完成主体工程、砌体工程、机电安装工程","市直项目"]
[32,"阳江新都汇时代广场","续建","占地面积11万平方米，建筑面积27万平方米, 主要建设建材家居商场，综合购物中心，休闲购物广场，高档写字楼，房地产开发等","2011-2016",150000,20000,8000,"五通一平，一期土建工程建设等","县（市、区）项目"]
[33,"阳江市环保工业园","续建","占地面积约300万平方米","2006-2016",100000,11000,5000,"平整土地及建设供水、供电、道路、排污、绿化等基础设施。","县（市、区）项目"]
[34,"阳江市上东新城开发建设项目","续建","占地面积约76万平方米","2007-2015",335800,82800,10000,"项目三、四期建设","县（市、区）项目"]
[null,"新开工项目（6项）"]
[35,"阳江（国际）五金刀剪商贸城","新建","建设五金刀剪商贸城交易市场会展中心等，占地约45万平方米","2012-2016",120000,null,10000,"征地、三通一平","市直项目"]
[36,"阳江汽车城","新建","建设品牌专卖区、修理服务区、后勤配套区等，占地面积66万平方米","2012-2016",200000,null,10000,"征地、三通一平","市直项目"]
[37,"阳西美味鲜调味品生产项目","新建","占地1000亩，年产100万吨系列调味品","2012-2015",160000,null,10000,"厂房建设、设备安装","县（市、区）项目"]
[38,"阳江明阳风机制造项目","新建","风机制造，年产风机300台","2012-2014",32000,null,3000,"土地购置、厂房建设及前期工作","市属落户县（市、区）项目"]
[39,"佛山禅城（阳东万象）产业转移工业园五金刀剪工业区","新建","规划面积300万平方米，基础设施和入园企业建设","2012-2015",90000,null,5000,"开展征地拆迁及基础设施建设","县（市、区）项目"]
[40,"江城万丰工业原料城","新建","占地18万平方米，建设集资金流、物流、信息流及商贸流为一体的现代物流平台","2012-2015",100000,11800,10000,"项目一期土建工程","县（市、区）项目"]
[null,"四、宜居城乡工程（共7项）"]
[null,"投产项目（1项）"]
[41,"南海一号大道工程","投产","道路长8.375千米，宽40-44米，按城市一级主干道设计","2010-2012",35000,13800,10000,"完成路面、路灯、绿化等建设","县（市、区）项目"]
[null,"续建项目（3项）"]
[42,"阳江市平冈海堤达标加固工程","续建","对总长36.46公里海堤进行加固，并对该堤段的20座小型涵闸按原规模进行达标加固","2011-2013",21500,1500,5000,"加固堤长24.7公里，维修加固小型涵闸10座","市属落户县（市、区）项目"]
[43,"阳江市百利广场（原松园宾馆改造项目）","续建","综合百货商场面积10万平方米","2010-2013",30000,9800,5000,"主体建筑结构施工","市直项目"]
[44,"江城中洲新城市政工程","续建","包括中洲新城片区市政工程及中洲大道（南段）二期工程","2011-2013",38000,2500,5000,"市政道路建设","县（市、区）项目"]
[null,"新开工项目（3项）"]
[45,"中型灌区建设项目","新建","包括漠阳江双捷灌区、东湖水库灌区、北河水库灌区的干渠改造","2011-2015",65000,null,20000,"干渠和沿线干渠水工建筑物技术改造","市直和县（市、区）项目"]
[46,"马南河综合整治与市区雨污分流管网改造工程","新建","马南河综合整治（安宁路至漠阳江）及金山路、高排渠支流、建设路、二环路、东山路等路段及周边支路段进行雨污分流管网改造","2012-2015",35000,null,10000,"计划开展工程预算审核、完善ＢT融资方案及进行招投标工作及动工建设","市直项目"]
[47,"阳江市第二水厂","新建","新建10万吨/日水厂一座，配套管网约25公里","2012-2015",24000,null,2000,"征地、立项、设计、招标等工作","市直项目"]
[null,"五、民生保障工程 （共 6项）"]
[null,"新开工项目（6项）"]
[48,"阳江市公租房、廉租房项目","新建","建设400套廉租房，总建筑面积约2万平方米；计划建设2000套公共租赁住房总建筑面积100000平方米","2012-2013",25000,1200,10000,"基础工程、主体工程、装饰装修工程、水电安装工程、室外电气工程、绿化工程、道路工程等建设","市直和县（市、区）项目"]
[49,"市区渔民安居房项目","新建","总建筑面积约6000平方米，首期计划建设400套渔民安居住房","2012-2013",8900,1100,5000,"基础工程、主体工程、装饰装修工程、水电安装工程、室外电气工程、绿化工程、道路工程等建设","市直项目"]
[50,"市残疾人康复中心","新建","占地面积8758平方米，建设康复大楼","2012-",3000,null,1000,"大楼主体完工","市直项目"]
[51,"阳江市人民医院住院大楼","新建","占地面积约5500平方米，2栋16层（地下1层）大楼，总建筑面积约7万平方米","2012-2015",50000,null,2000,"进行医院总体规划设计、住院大楼项目建议书、项目立项、初步设计等建设前期工作","市直项目"]
[52,"阳江市养老服务中心","新建","建设养老服务设施，占地3万平方米","2012-2014",11900,null,2000,"完成可行性报告、选址、立项、规划，建设前期工作","市直项目"]
[53,"阳春市妇幼保健院（阳春市第二人民医院）","新建","儿科综合大楼占地面积2243平方米、建筑面积3万平方米，楼高十六层、地下夹层一层","2012-2013",8500,null,5000,"儿科综合大楼主体工程建设","县（市、区）项目"]
[null,"六、文化强市工程 （共3项）"]
[null,"续建项目（1项）"]
[54,"广东两阳中学迁建新校区工程","续建","占地面积300亩，建筑面积7万平方米，按国家级示范性普通高中标准建设","2011-2013",25000,700,15000,"进行新校区建设","市直项目"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[55,"广东海洋历史博物馆工程","新建","占地面积约5万平方米，建设广东海洋历史博物馆、海洋科教4D影院、海洋运动俱乐部，总建筑面积12950平方米","2012-2015",40000,100,1500,"勘察、设计、土地平整等施工前期准备、招标、项目其他前期施工准备","市属落户县（市、区）项目"]
[56,"阳江市高技能公共实训基地暨市技工学校三期工程","新建","项目总用地300亩，拟建设实训楼、教学楼、体育馆、学生宿舍、学术中心、办公楼及配套设施工程和教学配套设备、综合楼及配套附属工程","2012-2014",12000,null,4500,"完成项目环境影响评估，办理建设用地规划与工程施工招标等手续","市直项目"]

{"sheet":"附件二","index":1,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["阳江市2012年重点建设前期预备项目计划表"]
[]
["序号","项 目 名 称","建设性质","建设内容及规模","估算总投资         （万元）","2012年主要前期工作内容","备 注"]
[null," 合   计（39项）",null,null,10685500]
[1,"G325线阳江北惯至白沙段新建工程","新建","一级公路29.9公里",106000,"征地拆迁、路基","市直"]
[2,"G325线阳西县城过境公路工程","新建","一级公路11.738公里",25000,"开展项目前期工作","阳西县"]
[3,"阳江海陵湾大桥项目","新建","路线全长8.753公里，其中主跨桥2.086公里，引道6.667公里",52000,"项目前期审批","市直"]
[4,"阳江市跨港大桥建设项目","新建","双向四车道一级公路全长15.882KM",95000,"开展项目前期工作","市直"]
[5,"阳江港15#、16#码头泊位建设工程","新建","建设5万吨级，水工预留10万吨级通用码头泊位2个",75000,"前期报批、报建等相关手续","高新区"]
[6,"中海油天然气码头改造项目","新建","天然气库码头改造",20000,"进行项目前期工作","高新区"]
[7,"华能阳江大龙顶风电场项目","新建","风力发电机组建设与安装，装机规模49.5MW",45000,"办理项目核准所需要的所有支持性文件","市属落户阳东县"]
[8,"阳春八甲风电场项目","新建","33台1500KW风电机组、25公里进场及检修道路、30公里集电线路",43000,"开展项目前期工作","市属落户阳春市"]
[9,"阳东中海油天然气发电厂项目","新建","2台39万千瓦热冷联供机组",280000,"进行项目选址、制作项目规划及可行性报告","阳东县"]
[10,"广东国华阳江煤电一体化项目","新建","总装机容量6×1000MW",3000000,"开展项目前期工作","市属落户阳西县"]
[11,"阳春产业转移园发展2×350MW热电冷联产项目","新建","建设2台35万千瓦热电冷联产机组及供热管网",340000,"开展项目可研等相关前期工作","阳春市"]
[12,"阳江市高新区热电联产项目","新建","2×30万千瓦燃煤热电（冷）联产机组",300000,"完成项目可行性分析等前期工作","高新区"]
[13,"临港精炼铜项目","新建","年产50万吨高精铜",800000,"加快可研报告编制和规划、环保等工作","市属落户高新区"]
[14,"阳春有色金属再生资源利用项目","新建","年产5万吨铜",50000,"开展厂房征地等工作","阳春市"]
[15,"阳江海洋经济特色产业基地一期工程","新建","港口码头，大堤道路等基础设施建设,拟建成现代海洋装备、能源、化工等制造业基地",450000,"前期规划工作","阳西县"]
[16,"阳江致富皮革制品生产基地二期项目","新建","项目占地8.5万平方米，建设面积10万平方米",12000,"项目前期工作，建设生活区和综合办公大楼","江城区"]
[17,"宝马利总部基地建设项目","新建","项目选址中洲新城，占地面积6万平方米，建筑面积约8万平方米，主要建设总部办公大楼、培训中心、研发中心、商贸中心和生活配套设施。项目分三期建设，首期建设总部办公大楼和商贸中心，占地2.3万平方米；二期建设生活配套设施，占地1.8万平方米；三期建设培训中心和研发中心，占地1.9万平方米。",60000,"开展项目前期工作","江城区"]
[18,"江城区农民征地示范园","新建","占地面积80万平方米，建设大型汇展中心、五星级酒店、大型商业娱乐中心和高档住宅小区一体的综合项目",200000,"开展项目前期工作","江城区"]
[19,"江城领先仓储物流中心","新建","占地面积43万平方米，建筑面积约11.8万平方米，主要建设集保鲜仓储、物流、批发、保税仓等配套设施于一体的物流基地",100000,"五通一平，一期土建工程","江城区"]
[20,"阳江（中远）农海产品冷链物流园","新建","建设冻品物流中心、水产品交易市场、码头、制冰厂、冷贮库、商业食街、宾馆、写字楼等",105000,"拟吹填滩涂造地约25万平方米，修筑护岸500米","高新区"]
[21,"高新区水产收购、冷冻、加工生产项目","新建","水产收购、冷冻、加工生产项目，年产9000吨冷冻水产品",50000,"项目一期建设综合大楼、研发中心、冷冻仓库等及配套设施","高新区"]
[22,"阳东县滨海环保产业园","新建","基础设施、厂房，占地350万平方米",260000,"完善审批手续，完成首期征地，开展二期征地，开展道路、管网、污水处理厂建设","市县共建项目"]
[23,"阳西新圩陶瓷城","新建","占地面积20000亩，首期用地面积5000亩，承接陶瓷转移项目一批",200000,"做好项目道路排水排污、基础设施及进行厂房建设，设备安装","市县共建项目"]
[24,"阳江市四围联围达标加固工程","新建","加固堤防6.3公里",4500,"完成初步设计审批等工作，争取开工建设","市直"]
[25,"广东•阳江大飞洋国际游艇产业度假区项目","新建","包括游艇码头、游艇展销中心、游艇装配保养厂、游艇工程大学、国际帆船赛区、银信度假酒店、星际数码游乐场、红树林湿地公园、大自然海洋世界、阳江特产商业街等",200000,"开展项目前期工作","海陵区"]
[26,"阳春林田生态旅游风景区项目","新建","占地面积约1500亩，建设特色餐饮、环山绿道、水上娱乐、木屋区、钓鱼烧烤等项目",35000,"开展项目前期工作","阳春市"]
[27,"阳东东湖星岛国际生态旅游项目","新建","总建设用地约670公顷，建设集五星级酒店、国际会议中心、旅游培训基地、山地体育公园及中医保健理疗中心等一体的综合旅游项目",500000,"场地平整、规划设计、一期项目用地手续的办理等","阳东县"]
[28,"阳东县山水绿洲度假村","新建","旅游、休闲中心、酒店、房地产综合开发、占地100万平方米",200000,"规划设计、三通一平等基础设施建设","阳东县"]
[29,"东平珍珠湾旅游综合开发","新建","建设五星级酒店、运动休闲区、沙滩浴场等综合旅游开发项目",200000,"继续完善景区景点建设，建设五星级酒店、可移动木屋别墅等旅游项目建设","阳东县"]
[30,"广东东方月亮湾滨海旅游度假项目首期","新建","大型综合性复合旅游度假项目，占地面积733公顷",200000,"争取开工建设月亮湾五星级酒店、月亮湾海滨浴场、大型综合商业街","阳西县"]
[31,"广东中旅沙扒滨海风情度假村项目","新建","用地总面积181.65亩，含滨海度假酒店区、滨海园林景观区、滨海休闲风情区、水上欢乐世界、海上演艺中心等",110000,"开展项目前期工作","阳西县"]
[32,"北洛湾顺峰乡村俱乐部","新建","主要建设酒店、休闲、服务等设施",440000,"开展项目前期工作","海陵区"]
[33,"敏捷集团•阳江海陵岛项目","新建","总建筑面积约210万平方米，拟建设住宅、公寓、酒店、休闲度假配套设施",800000,"计划建设完成40-60万平方米建筑，包括住宅、公寓、酒店、休闲度假设施等","海陵区"]
[34,"草王山旅游文化度假区项目","新建","大型综合性旅游度假项目，占地面积3000亩",300000,"进行项目前期工作","海陵区"]
[35,"海陵东岛国际休闲旅游项目","新建","滨海山地公园、度假酒店、海上运动公园等，占地15.4平方公里",750000,"进行项目前期工作","海陵区"]
[36,"阳西御景酒店建设项目","新建","用地面积21765.5平方米，其中：建筑占地面积8207平方米，建筑总面积59619.5平方米（地下室建筑面积7715.5平方米）",40000,"开展项目前期工作","阳西县"]
[37,"江城世润王洲乐园","新建","占地面积约750亩，建成一个园林式五星度假酒店、国际会议中心、演艺文化中心、度假别墅群、水上游乐中心、湿地公园、高尔夫练习等一体的综合休闲旅游景点",200000,"开展项目前期工作","江城区"]
[38,"阳江市妇幼保健院新院","新建","拟新建三级甲等妇幼保健院，占地面积3.5万平方米,建筑面积2.3万平方米，设置床位300张",12000,"力争完成征地、规划、设计、立项等工作，争取2012年底动工","市直"]
[39,"市演艺中心","新建","占地面积3万平方米，建筑面积1.8万平方米，观众座位1300个",26000,"进行规划、勘测、设计工程等项目前期工作","市直"]