{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["MNQSIRK","FMKSQQO","QQOJSQMRT","ZLNNOYJJN","JNTJJIYIS","PTKJLSHVO","WTXSLQTYO","JSQJWYTMN","RXYRLOOJP","NTVTQXPMO","RSLKQWHLJE","附件一","附件二"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"MNQSIRK","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"FMKSQQO","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"QQOJSQMRT","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"ZLNNOYJJN","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"JNTJJIYIS","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"PTKJLSHVO","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"WTXSLQTYO","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"JSQJWYTMN","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"RXYRLOOJP","index":8,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"NTVTQXPMO","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"RSLKQWHLJE","index":10,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"附件一","index":11,"n_rows":85,"n_cols":10,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,3,8],[3,9,4,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["阳江市2013年重点建设项目计划表"]
["单位：万元"]
["序号","项目名称","建设性质","建设内容及规模","建设起止年限","总投资           ","至2012年底累计完成投资     ","2013年",null,"备注"]
[{"$nulls":7},"计划投资","主要工程建设内容"]
[null,"合计（60项）",{"$nulls":3},{"v":18363552.32,"d":"18363552"},{"v":5529637.71,"d":"5529638"},2013000]
[null,"一、交通运输工程（共6项）",{"$nulls":3},1338559,78500,80000]
[null,"投产项目（2项）"]
[1,"S277线海陵大堤段改建工程","投产","一级公路改建4.183公里","2012-2013",12625,2000,10000,"路基、路面防护工程。","市属落户县（市、区）项目"]
[2,"阳阳高速至S277线连接线公路工程","投产","建设公路4.572公里","2012-2013",10100,3500,5000,"路基、桥涵、路面工程。","市属落户县（市、区）项目"]
[null,"续建项目（2项）"]
[3,"阳江港#13、#14码头泊位","续建","建设5万吨级通用码头泊位2个","2012-2014",86300,17000,15000,"水下沉箱安装工程、陆域施工等。","高新区项目"]
[4,"S113线阳春市黎湖至升平一级公路建设项目（含漠阳江五桥）","续建","一级公路10.8公里双六车道，路基、路面、桥函，漠阳江大桥（五桥）长470延米工程","2012-2014",51000,11000,10000,"征地、路基、大桥完成下部工程、完成2/3上部构件预制。","阳春市项目"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[5,"广东西部沿海铁路阳江段","新建","铁路90.22公里","2013-2017",803100,null,5000,"开展项目前期工作。","市属落户县（市、区）项目"]
[6,"阳江至云浮高速公路罗定至阳春段","新建","高速公路56.636公里","2012-2016",375434,45000,35000,"路基、桥涵工程。","市属落户县（市、区）项目"]
[null,"二、能源保障工程 （共8项）",{"$nulls":3},8833011,3865540,1104000]
[null,"续建项目（4项）"]
[7,"阳江核电工程","续建","6×1000MW","2008-2017",7325418,3665678,1000000,"1号机组：4月机组热试；7月装料；年底投入商运；\n2号机组：8月机组冷试，争取年底开始机组热试；\n3号机组：11月压力容器就位，争取年底冷热段焊接完成；\n4号机组：核岛厂房内部结构施工至+8米；\n5号机组：争取开工。","市属落户县（市、区）项目"]
[8,"华厦阳西电厂#3、#4机组","续建","2×600MW","2011-2014",506043,143898,50000,"完成#3、#4机组（包括脱硫、脱硝）土建工程及锅炉受热面的安装。","市属落户县（市、区）项目"]
[9,"500千伏阳江核电出线工程（阳江段）","续建","建设线路长度112公里","2011-2013",32000,16400,9000,"阳江核电站至恩平线路投产（56公里）。","市属落户县（市、区）项目"]
[10,"220千伏阳江市区登高（高新）输变电工程","续建","建设线路长度90公里，变电容量18万千伏安","2012-2014",45280,500,10000,"完成变电站土建或线路基础。","市属落户县（市、区）项目"]
[null,"新开工项目（4项）"]
[11,"阳江抽水蓄能电站项目","新建","本期建设规模120万千瓦、远期规划建设规模240万千瓦，上、下水库按远期规模一次建设","2013-2020",800000,27000,5000,"上下库连接公路开工、建管局永久营地建设、移民安置区建设。","市属落户县（市、区）项目"]
[12,"中航新能源阳西散头咀风电场","新建","总装机容量为49.5MW","2013-2014",45000,2400,10000,"完成升压站、中控、吊装、场内路线。","市属落户县（市、区）项目"]
[13,"华润阳西菩提山49.8MW风电场","新建","安装30台风力发电机组，总容量为49.8MW","2013-2014",48989,8764,10000,"新建维护站；安装风力发电机组。","市属落户县（市、区）项目"]
[14,"大唐阳西白沙湾风电场项目","新建","总装机容量为36MW","2013-2014",30281,900,10000,"征地，建设风机基础、集电线路、升压站、进厂道路及场内道路等。","市属落户县（市、区）项目"]
[null,"三、现代产业工程（共33项）",{"$nulls":3},{"v":7395851.5,"d":"7395852"},{"v":1553527.4,"d":"1553527"},701000]
[null,"投产项目（1项）"]
[15,"高新区低辐射镀膜（LOW-E）玻璃生产项目","投产","年产可钢化低辐射镀膜玻璃90万平方米,阳光控制玻璃50万平方米，中空低辐射镀膜玻璃60万平方米","2010-2013",30000,24980,5000,"建设年产可钢化低辐射镀膜玻璃、阳光控制玻璃、中空低辐射镀膜玻璃生产线。","高新区项目"]
[null,"续建项目（18项）"]
[16,"广州（阳江）产业转移工业园（高新区）","续建","规划开发总面积32700亩工业用地，建设以高新科技产业为主体的转移工业园","2006-2018",280000,155003,15000,"规划开发总面积32700亩工业用地，建设以高新科技产业为主体的转移工业园。","高新区项目"]
[17,"广州（阳江）产业转移工业园银岭科技园区","续建","项目总占地面积2.6平方公里，主要完善园区内的道路、绿地、人防工程、管道等基础设施","2006-2015",42000,38000,4000,"继续完善园区内的道路、绿地、人防工程、管道等基础设施。","江城区项目"]
[18,"东莞长安（阳春）产业转移工业园","续建","园区内基础设施建设，规划总面积10182亩","2007-2015",136600,77500,10000,"园富路、园进路、园裕路、园中大道等道路建及灯光、绿化、排水、排污工程；农民生活用地的土方工程、用水、用电；园富路3公里1万伏通电线路工程。","阳春市项目"]
[19,"佛山禅城（阳东万象）产业转移工业园","续建","征地拆迁、基础设施建设","2010-2015",170000,60433,10000,"征地拆迁、平土及基础及基础设施建设。","阳东县项目"]
[20,"中山火炬（阳西）产业转移工业园","续建","园区规划用地11000亩用地土地平整、路网、排水排污管网等基础设施建设","2006-2020",800000,202000,10000,"园区二期3000亩土地平整、路网、排水排污管网等基础设施建设。","阳西县项目"]
[21,"阳春海螺水泥","续建","建设一条5500t/d新型干法熟料生产线、一条12000t/d新型干法熟料生产线，水泥产能770万吨，配套建设一套27MW余热发电系统","2011-2015",171405,85000,40000,"项目二期熟料生产线及配套余热发电、水泥磨建设，矿山相关工业设施建设等。","阳春市项目"]
[22,"华润水泥（阳春）项目","续建","5000t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线项目","2012-2015",84030,{"v":10824.4,"d":"10824"},10000,"鱼叉尾石灰岩矿山建设。","市属落户县（市、区）项目"]
[23,"江城英格风机制造项目","续建","占地16万平方米，生产风电机设备","2012-2015",50000,7000,5000,"建设风力发电机主厂房及其配套设施。","江城区项目"]
[24,"阳西广东厨邦食品有限公司食品生产项目","续建","占地1024.8亩，年产100万吨系列调味品","2012-2016",149775,21050,20000,"一期调味品工程厂房车间、灌区，建筑面积达81300平方米，厂区内道路、绿化及污水处理等配套设施建设。","阳西县项目"]
[25,"江城万丰工业原料城","续建","占地18万平方米，建设集资金流、物流、信息流及商贸流为一体的现代物流平台，为阳江市区及粤西地区制造业提供综合性的供应链商业服务","2012-2015",100000,27000,10000,"建设专业商铺和附属配套工程。","江城区项目"]
[26,"阳江五金刀剪商贸城","续建","项目占地26万平方米，建筑面积60万平方米，包括五金刀剪商贸城、五金刀剪研发中心、物流快递周转仓库、综合服务大楼、商务酒店，以及生活配套设施等","2012-2016",120000,250000,20000,"一期工程（五金刀剪商贸城）建设。","市直项目"]
[27,"阳东一号广场城市综合体项目","续建","占地20万平方米，建设物流城、酒店、房地产48万平方米","2010-2015",160000,43730,10000,"完成1#-3#馆做二次装修，完善市政道路及园林绿化，完善相关设备等工作，准备明年开业。第二期准备建设酒店工程。","阳东县项目"]
[28,"阳东华科国际家居生活广场项目","续建","建设占地31万平方米，建筑面积50万平方米，建设特大型家居建材专业市场及配套建设商场、仓储加工区等设施","2010-2015",150000,75150,30000,"完善展示中心所有工程、家居生活广场施工（包括室外市政工程），完成验收工作及商户装修工作。","阳东县项目"]
[29,"阳江新都汇时代广场","续建","占地面积11万平方米，建筑面积27万平方米, 主要建设建材家居商场，综合购物中心，休闲购物广场，高档写字楼等","2011-2016",150000,40000,30000,"建设生活购物超市、商业步行街和时尚婚庆广场等二期工程。","江城区项目"]
[30,"海陵保利银滩项目","续建","旅游地产项目，五星级酒店，大型体育文化公园","2010-2016",300000,220000,60000,"保利（海陵岛）皇冠假日酒店建成并投产经营；体育文化公园整体展示造型全部完成；产权式酒店主体竣工。","海陵区项目"]
[31,"广东东方月亮湾滨海旅游度假项目（首期）","续建","大型综合性复合旅游度假项目，占地面积733公顷","2012-2017",200000,55100,20000,"建设旅游公寓、商品房、酒店等旅游基础设施。","阳西县项目"]
[32,"高新区南湖国旅凤凰湖国际温泉度假村项目","续建","五星级酒店、康体保健中心、国际会议中心、温泉疗养院及相关旅游配套功能,建成后每天可容纳5000人的疗养、住宿规模","2011-2015",200000,33700,10000,"建设五星级酒店、康体保健中心、国际会议中心、温泉疗养院及相关旅游配套建设设施。","高新区项目"]
[33,"阳江核电办公科研后勤基地共青湖项目 ","续建","共青湖一期办公项目：两栋六层砼框架结构培训及办公楼；共青湖住宅一期一组团项目：12栋高层住宅塔楼，层数 15-24层；11栋多层住宅， 层数3-7层","2012-2015",86400,6457,10000,"建设培训办公楼，高层住宅楼，多层住宅楼。","市直项目"]
[null,"新开工项目（14项）"]
[34,"阳江商会商贸中心","新建","项目建筑面积132000平方米，主要建设高端商贸区、金融超市区、商务酒店、会所俱乐部等","2013-2015",100000,null,20000,"开展“三通一平”及地下停车场等设施建设。","市直项目"]
[35,"阳江市农产品交易物流中心建设项目","新建","项目总规划面积为506101.29㎡，建筑用地面积为485886㎡，项目分三期建设，一期用地面积为241201㎡，二期用地面积为116688㎡，三期用地面积为127997㎡。主要由信息管理区、农产品交易区、加工仓储区、物流配送区、配套服务区五个功能分区组成","2013-2017",{"v":156273.5,"d":"156274"},null,10000,"拟全面启动整个交易物流中心的土建工程，按第一期功能规划的功能（包括交易厅、配送及商业）要求投入。","市直项目"]
[36,"阳江海洋经济特色产业基地（阳西）","新建","基地总体规划面积35000亩，首期开发5000亩","2012-2017",880000,6000,20000,"基地的阳江港跨港大桥施工便桥、海堤、道路等基础设施建设。","阳西县项目"]
[37,"阳西博德年产800万平方米高科技环保陶瓷项目","新建","规划占地总面积2381亩，总投资20亿元，本期计划投资建设4条即800万平方米陶瓷生产线，并配套建设原料加工场、包装厂、仓库、厂区道路、员工宿舍和办公楼等","2012-2014",200000,15000,20000,"完成部分生产线的设备安装并进入调试和试生产。","市县共建项目"]
[38,"高新区镍合金精炼扩产项目","新建","建设100万吨镍合金精炼生产线","2013-2014",70000,null,40000,"建设50万吨镍合金精炼生产线。","市属落户县（市、区）项目"]
[39,"阳江市立乔实业有限公司LED灯系列产业化项目（高新区）","新建","LED灯系列产业化项目","2013-2015",36000,null,12000,"建设LED绿色照明产品及风光互补产业化。","高新区项目"]
[40,"阳江国际汽车城","新建","规划1000亩，定位为粤西地区集国内外品牌轿车、货车、专用车、工程机械整车交易、配件供应、物流配送、维修保养、装饰美容、汽车会展等于一体的汽车贸易及服务中心","2013-2016",150000,null,20000,"一是完成征地；二是进行土地招挂拍；三是报批建设方案。","市直项目"]
[41,"万事达领先仓储物流中心","新建","用地面积43万平方米，建筑面积约11.8万平方米，主要建设集保鲜仓储、物流、批发、保税仓等配套设施于一体的物流基地","2012-2017",100000,15000,20000,"建设首期保税仓工程。","江城区项目"]
[42,"阳东滨海环保产业园","新建","基础设施、厂房，占地350万平方米","2012-2015",260000,9000,5000,"建设道路、管网铺设、污水处理厂等。","市县共建项目"]
[43,"阳江离岸型智能化深水网箱养殖产业化示范项目","新建","1000只箱规模的离岸型深水网箱产业园区建设、3000万尾卵形鲳鲹鱼等大规格苗种培育场升级改造、年加工能力达8000吨的产品加工与物流体系建设；开展智能化深水网箱养殖、组建深水网箱养殖产业生产体系","2013-2015",13468,3600,5000,"完成示范区总体设计；完成400只深水网箱的海上安装并试行养殖；完成智能化养殖技术装备选型及组态。","市直项目"]
[44,"阳江恒大御景湾开发项目","新建","打造一个融居住、旅游度假和服务于一体的、富有现代化生活气息的旅游度假胜地","2012-2020",1000000,null,80000,"建设住宅、星级酒店、文体设施、休闲公园。","海陵区项目"]
[45,"海陵敏捷·黄金海岸","新建","建筑总面积210万平方米，拟建设旅游度假设施、酒店、公寓、住宅","2012-2020",800000,72000,60000,"完成40-60万平方米建筑（其中包括住宅、公寓、酒店、休闲度假设施等产品）。","海陵区项目"]
[46,"广东阳江大飞洋国际游艇产业度假区项目（海陵）","新建","游艇码头、游艇展销中心、度假酒店、湿地公园、数码游乐场等","2013-2016",200000,null,20000,"完善旧炮台山地块相关手续；海陵旧炮台山地块、大澳湾地块完成土地控规、用海环评、首期规划、报建等工作；“三通一平”动工；旧炮台山地块沿岸海域、大澳湾地块沿岸海域建设游艇泊位码头。","海陵区项目"]
[47,"阳江移动分公司GSM网络无线配套扩容、传送网建设工程","新建","完成GSM17期工程、室分直放站项目、无线网络整治、动力环境整治、2013年度应急通信、GSM新增基站、家宽集客专线业务、WLAN业务等所需汇聚机房、光缆、设备等建设内容","2013-2014",49900,null,40000,"完成GSM17期工程、室分直放站项目、无线网络整治、动力环境整治、2013年度应急通信GSM新增基站、家宽集客专线业务、WLAN业务等所需汇聚机房、光缆、设备等建设内容。","市直项目"]
[null,"四、宜居城乡工程（共4项）",{"$nulls":3},594777,9000,49000]
[null,"续建项目（1项）"]
[48,"马南河综合整治与市区雨污分流管网改造工程项目","续建","马南河综合整治河段2.3公里；市区多个路段雨污分流改造。需进行河底清淤51374立方米，铺筑硬底化河床60000平方米，建设水闸1处，设置亲水平台6处，绿化花卉14251平方米，铺筑人行道10900平方米，铺设排水排污管道29883米","2012-2014",34610,9000,15000,"马南河综合整治与市区雨污分流管网建设。","市直项目"]
[null,"新开工项目（3项）"]
[49,"市区康泰路、振兴路建设工程","新建","康泰路：新江北路至振兴路，长2.6公里,宽40米；振兴路：西平北路至康泰路，长约2.6公里，宽80米(含两侧退线各15米）；建设内容:道路、排水、排洪渠、路灯、绿化、交通设施等","2013-2016",36277,null,6000,"道路、排水、排洪、路灯、绿化、交通设施等。","市直项目"]
[50,"阳江市第二水厂","新建","供水10万吨/日水厂一座及25千米配套管网","2013-2015",23890,null,8000,"征地、招投标、水厂构筑物施工。","市直项目"]
[51,"阳西县旧城区改造建设项目","新建","项目用地总面积2265亩，工程内容包括：1、征地补偿及房屋拆迁安置工作；2、奋兴中学迁建和太平小学扩建工程；3、项目道路和桥梁的工程建设；4、项目相关商业开发","2012-2017",500000,null,20000,"完成征地1300亩，拆迁房屋800户；完成市政道路建设；商业开发108万平方米，其中：回迁房建设23平方米、市场/商场30万平方米、商住楼55万平方米。","阳西县项目"]
[null,"五、民生保障工程 （共8项）",{"$nulls":3},{"v":161369.44,"d":"161369"},{"v":13070.31,"d":"13070"},59000]
[null,"投产项目（3项）"]
[52,"阳江市海堤加固达标工程平冈海堤","投产","工程设计防潮标准为50年一遇设计，工程级别为3级；工程任务是防潮（洪）。加固堤围36.464公里并对该堤段的20座小型涵闸按原规模进行达标加固","2011-2013",{"v":18850.44,"d":"18850"},{"v":11950.31,"d":"11950"},5000,"第Ⅳ标段海堤加固达标工程建设。","市属落户县（市、区）项目"]
[53,"海堤达标加固工程阳西白土连围项目","投产","加固海堤总长22.102km,新建、重建涵闸45座","2013-2013",10704,null,10000,"按30年一遇设计标准对现有堤身加固建设。","阳西县项目"]
[54,"阳江市养老服务中心","投产","建设养老服务设施","2012-2013",4700,500,4000,"新建颐养楼、改建康乐楼及综合大楼。","市直项目"]
[null,"新开工项目（5项）"]
[55,"公共租赁住房项目","新建","计划建设（筹集）1200套公共租赁住房，总建筑面积约6万平方米","2013-2014",13800,null,10000,"基础、主体、装饰装修、水电安装、室外电气、绿化、道路、配套等工程。","市直项目"]
[56,"阳江市人民医院新住院大楼","新建","建新住院大楼位于医院门诊楼旧址，占地面积约5500平方米，建筑层数为地上16层，地下1层，总建筑面积约73400平方米","2013-2015",50000,620,10000,"完成新住院大楼工程的设计、审图、报建、预算、预算审核、施工招标、造价咨询发包的招标代理及施工和监理的招标工作。","市直项目"]
[57,"阳江市妇幼保健院新院","新建","在城南新区建设新院，用地面积2.9万平方米，总建设面积51109平方米，一期拟建建筑面积24809平方米","2013-2015",30000,null,2000,"勘探、设计、图审、招投标、平整土地。","市直项目"]
[58,"阳东县东湖灌区改造工程","新建","改造加固东、西、南干渠93公里","2012-2013",17615,null,10000,"填筑及护坡混凝土衬砌、防渗、重建渠系建筑物。","阳东县项目"]
[59,"阳春北河水库灌区改造工程","新建","渠道三面光建设及渠系建筑物改造","2013-2014",15700,null,8000,"渠道三面光建设及渠系建筑物改造。","阳春市项目"]
[null,"六、文化强市工程 （共1项）",{"$nulls":3},{"v":39984.38,"d":"39984"},10000,20000]
[null,"续建项目（1项）"]
[60,"广东两阳中学","续建","规划用地面积约289.7亩（约193166平方米），建筑面积71558.4平方米","2012-2013",{"v":39984.38,"d":"39984"},10000,20000,"建设教学楼、宿舍楼及配套设施。","市直项目"]

{"sheet":"附件二","index":12,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["阳江市2013年重点建设前期预备项目计划表"]
["单位：万元"]
["序号","项目名称","建设性质","建设内容及规模","总投资","2013年开展的前期工作内容","备 注"]
[null,"合计（ 43项）",null,null,9652407]
[1,"汕湛高速公路阳江段","新建","高速公路108公里",650000,"项目前期工作。","市属落户县（市、区）项目"]
[2,"G325线阳江北惯至白沙段新建工程","新建","新建一级公路29.9公里",106500,"项目前期工作。","市属落户县（市、区）项目"]
[3,"阳江市跨港大桥","新建","一级公路15.882公里（其中桥2.899公里，引道12.983公里）",95500,"项目前期工作。","市属落户县（市、区）项目"]
[4,"阳江海陵湾大桥","新建","一级公路8.753公里(其中大桥2.806公里，引道5.947公里)",52500,"项目前期工作。","市属落户县（市、区）项目"]
[5,"高新区阳江港15#、16#码头泊位建设工程","新建","建设5万吨级，水工预留10万吨级通用码头泊位2个",75000,"项目前期工作。","高新区项目"]
[6,"阳江港#4码头泊位","新建","建设4000吨级通用码头泊位1个",17300,"吹填造地、水下沉箱安装工程、陆域施工等。","高新区项目"]
[7,"阳江港#J1、#J2泊位码头","新建","建设3000吨级多用途码头泊位2个",40000,"吹填造地等相关码头泊位建设工程。","高新区项目"]
[8,"阳江港#J3-#J6泊位码头","新建","建设3000吨级多用途码头泊位4个",105000,"吹填造地等相关码头泊位建设工程。","高新区项目"]
[9,"阳江港#18码头泊位","新建","建设10万吨级通用码头泊位1个",85000,"吹填造地等相关码头泊位建设工程。","高新区项目"]
[10,"大唐华银“上大压小”发电项目","新建","燃煤发电，总装机规模6×1000MW，首期为2×1000MW",910000,"项目前期工作","市属落户县（市、区）项目"]
[11,"广东阳江新力屋顶光伏发电示范项目","新建","金太阳光伏发电项目，总装机8.2MWP",8800,"项目前期工作。","江城区项目"]
[12,"明阳江城区山外西风电场项目","新建","风力发电装机容量约7万千瓦，分2期建设，其中第一期装机容量 4.95万千瓦",60000,"测风、聘请专家和专业机构对风资源进行评估分析，并完成编制项目申请报告、环评报告等。","市属落户县（市、区）项目"]
[13,"中水电阳东鸡山风电场工程（首期）","新建","风力发电，装机规模49.5MW",45000,"基础设施建设。","市属落户县（市、区）项目"]
[14,"华能阳东大八龙山风电场","新建","风力发电，装机规模49.5MW",45000,"项目前期工作。","市属落户县（市、区）项目"]
[15,"华能阳东大龙顶风电场工程","新建","风力发电，装机规模49.5MW",45000,"开展前期工作，完成核准，筹备开工建设工作。","市属落户县（市、区）项目"]
[16,"成瑞仙家垌风电场49.5MW工程","新建","风力发电，装机规模49.5MW",40260,"项目土建工程。","市属落户县（市、区）项目"]
[17,"阳东中海油天然气发电项目（首期）","新建","建造一座热电联供发电站，规划占地面积700亩,电厂计划总装机容量78万千瓦（2台39万千瓦燃气—蒸汽联合循环发电机组），年发电能力超过25亿千瓦",280000,"项目前期工作。","阳东县项目"]
[18,"天然气调峰储备及综合利用项目","新建","规划建设一座可停泊5000-50000立方米液化天然气船舶码头和液化天然气储罐等设施，年储存能力14亿立方米；规划建设2台400MW燃气蒸汽联合循环机组",750000,"项目前期工作。","高新区项目"]
[19,"阳西神华国华阳江电厂一期新建工程","新建","燃煤发电，首期装机2×1000MW",91700,"项目前期工作。","市属落户县（市、区）项目"]
[20,"阳江第二座500千伏变电站工程","新建","线路建设200公里，变电容量200万千伏安",96000,"进行项目的选址。","市直项目"]
[21,"江城区农民征地示范园","新建","占地面积80万平方米，建设集大型汇展中心、五星级酒店、大型商业娱乐中心和高档住宅小区一体的综合项目",200000,"开展首期13万平方米用地开工建设。","江城区项目"]
[22,"阳春有色金属再生资源利用项目","新建","需用地1000亩，有色金属再生资源利用",200000,"征地、环评、可研、立项等。","阳春市项目"]
[23,"阳春展望型钢生产项目","新建","规划用地面积300亩，分两期建设，首期用地150亩，投资3亿元，年产优质型钢20万吨",60000,"项目用地拆迁、“三通一平”、地质勘探和规划设计。","阳春市项目"]
[24,"高新区水产收购、冷冻加工项目","新建","水产收购、冷冻加工，年产9000吨冷冻水产品",50000,"项目前期工作。","高新区项目"]
[25,"阳西微软IT学院暨海洋经济云计算基地","新建","建立和运营新兴的IT培训基地、软件外包和云计算基地。",91585,"项目可研、立项等前期工作。","阳西县项目"]
[26,"阳江海洋经济特色产业基地现代服务业集聚区项目","新建","建设特色产业基地的基本服务区，包括科技研发、物流、商务等现代服务业集聚区",300000,"前期可行性研究、立项、规划设计、施工前准备等工作。","阳西县项目"]
[27,"阳江海洋经济特色产业基地海洋工程项目","新建","海洋工程基地包括船舶制造，海洋油气开采勘探装备，海上电力基础，海上电力设备和海上能源转运设备等",180000,"项目前期可行性研究、立项、规划设计、工程可行性研究、施工前期准备。","阳西县项目"]
[28,"阳江（阳西）现代物流中心建设项目              ","新建","建设码头、仓储、物流中心",160000,"前期可行性研究、立项、规划设计、施工前准备等工作。","阳西县项目"]
[29,"阳西港口机械设备生产项目","新建","主要生产港口机械（集装箱、岸桥、门座式、门式起重机及散货起重转运机械（装船机、卸船机、堆取料机）、海洋工程设备、大型建筑、桥梁、钢结构生产制造",180000,"前期可行性研究、立项、规划设计、施工前准备等工作。","阳西县项目"]
[30,"阳西硅材料生产研发基地","新建","占地约3000亩,建设内容：硅微粉、汽车玻璃、液晶玻璃基板、玻璃基板、工艺玻璃等多种硅材料产品的生产线",1000000,"项目前期工作。","阳西县项目"]
[31,"中山大学南海海洋生物技术国家工程研究中心阳江分中心及海洋生产科技产业示范基地","新建","建设阳江中大海洋科技研究、南海海洋生物技术国家工程研究中心阳江分中心。规划用地面积25万㎡，建筑面积40万㎡；建设海洋科技产业示范及海洋科普基地。拟选址海陵岛力岸片区，规划用地面积533328㎡（800亩），建筑面积374000㎡，使用海域4000亩",135500,"项目的前期准备工作，如规划、设计和选址等。","市直项目"]
[32,"广东中鼎海洋渔业有限公司现代渔业建设项目","新建","建设对岸渔港；旧木质船改为钢制渔船；休闲生态旅游；金朗岛及南鹏列岛深水网箱养殖；海洋牧场海洋产品交易中心和海洋生物工程",250000,"1.项目的立项、审批和项目用地建设所需的相关手续；2.取得土地及用海海域权。\n","江城区项目"]
[33,"海纳现代海洋渔业产业园项目","新建","1.冷链物流区（海纳华南中央冷藏物流基地）。建设6个3000吨级多用途泊位以及2个5万吨冷库（一期）。相应的冷藏集装箱堆场及件杂货堆场。2.仓储加工区。建设2个5万吨冷库（二期）。吸纳30家农海产品仓储加工企业入园。3.综合服务区。发展金融服务、信息服务、产品研发、旅游商贸等高端服务业",600000,"建设2个5万吨冷库。","市直项目"]
[34,"阳东东平珍珠湾旅游综合开发项目","新建","建设以五星级酒店、运动休闲区、沙滩浴场等内容的综合旅游开发",100000,"建设以五星级酒店、运动休闲区、沙滩浴场等内容的综合旅游开发。","阳东县项目"]
[35,"阳东东湖星岛国际生态旅游项目","新建","占地4885.2 公顷、总建设用地1821.3 公顷，建设五星级酒店群、国际会议中心、滨湖欢乐世界、山地体育公园、大型演艺广场、国际动漫体验基地、高端休闲度假场所、中医保健养生中心、国际旅游管理培训基地",500000,"进行概念性规划设计深化、规划调整和土地整理等前期工作，争取年底开工。","阳东县项目"]
[36,"海陵东岛国际休闲旅游项目","新建","滨海山地公园、度假酒店、海上运动公园等，占地15.4平方公里",750000,"1、项目概规设计方案深化、一期方案设计；2、项目相关土规、控规调整；3、项目前期征地、收储、供地。","海陵区项目"]
[37,"海陵南海天麓旅游渡假区项目","新建","建设内容包括主题公园项目及配套设施，包含登山探险、野外拓展、休闲观光、养生度假、科普教育、民俗文化体验等多项旅游功能配套；项目规划范围约6,450亩",168600,"1、编制项目规划；2、落实公园的建设用地；3、完成项目的立项及开工筹备；4、按项目计划进行开工建设。","海陵区项目"]
[38,"海陵顺峰乡村俱乐部","新建","体育公园、五星级酒店、高级度假公寓等，总建筑面积约200万平方米",600000,"1、部分前期清表工作；2、办理前期立项、报建等开工手续。","海陵区项目"]
[39,"海陵草王山旅游文化度假区","新建","建设一个集旅游度假、休闲、观光、体育、娱乐于一体的大型综合型旅游项目",100000,"1、编制项目规划；2、编制项目可研；3、项目前期征地工作；4、项目用地土规调整。","海陵区项目"]
[40,"山河游艇文化产业园","新建","游艇生产制造基地及展示、服务配套设施等",180000,"项目前期工作。","高新区项目"]
[41,"阳春影视旅游文化产业园","新建","1、崆峒岩周边：影视基地、主题公园、酒店、商业购物中心；\n2、八甲温泉周边：温泉酒店度假村；\n3、漠阳江春城至春湾段“一江两岸”：拍摄基地；\n4、春湾镇圩周边：禅宗旅游文化园、拍摄基地。                                   5、项目建设用地总面积 5500亩",200000,"项目前期工作。","阳春市项目"]
[42,"阳江市档案馆、市方志馆、市党史馆（三馆合一）工程","新建","总占地面积2万平方米，建筑面积2.18万平方米",8162,"落实市档案馆、市方志馆、市党史馆（三馆合一）规划用地等前期工作。","市直项目"]
[43,"广东海洋历史博物馆","新建","广东海洋文化展馆、观众体验馆、海洋文化科普教育中心和海天剧场，占地5万平方米，建筑面积12950平方米",40000,"完成土地过户，并完成项目在省的立项工作。","市属落户县（市、区）项目"]