附件1

| 任务分工和进度安排表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间要求 |
| 1 | 制定清理规范中介服务工作方案、脱钩方案，梳理核对本部门审批事项涉及的中介服务事项及收费，逐项提出清理规范的意见，报市编办、市发展改革局 | 各审批部门 | 2015年12月底前完成 |
| 2 | 汇总审核各部门中介服务事项，听取各方面意见，组织专家评估，编制形成拟调整和保留的中介事项清单，报市政府审定后向社会公布 | 市编办、市发展改革局、市财政局、市法制局 | 2016年2月底前完成 |
| 3 | 清理中介服务机构资质资格审批事项 | 市编办牵头 | 2016年3月底前完成 |
| 4 | 审核论证中介服务脱钩方案，推动事业单位、社会组织、企业等利益关联中介服务机构与审批部门脱钩 | 市编办牵头 | 2016年4月底前完成 |
| 5 | 清理政府机关工作人员在中介服务机构兼职（任职），完善相关政策 | 市委组织部、市人力资源 社会保障局牵头 | 2016年5月底前完成 |
| 6 | 清理规范中介服务的收费，公布中介服务收费目录清单 | 市发展改革局牵头 | 2016年3月底前完成 |
| 7 | 制定完善中介服务的规范和标准，推动中介服务机构编制公布中介服务事项办事指南和服务制度，强化中介服务行业自律 | 市民政局、市政管办、 各审批部门 | 2016年5月底前完成 |
| 8 | 建立健全中介服务机信用体系，建设中介服务机构信用平台 | 市发展改革局牵头 | 2016年5月底前完成 |
| 9 | 建立健全中介服务机构监督管理制度、考核评价机制和惩戒淘汰机制 | 各审批部门 | 2016年5月底前完成 |
| 10 | 在网上办事大厅公布中介服务清单、机构名录、信用信息等，推动中介服务机构公开、内容公开、结果公开 | 市政管办、各审批部门 | 2016年3月底前完成 |
| 11 | 制定“中介超市”建设工作方案，建立“中介超市” | 市政管办、各审批部门 | 2016年5月底前完成 |
| 12 | 督促检查各地各部门中介服务事项及收费清理工作 | 市编办牵头 | 2016年6月底前完成 |